## dragado (hidden)
| RUBRO | PRESUPUESTO BASE MDP | NO. DE PROCEDIMIENTO | PRESUPUESTO DE MATERIALES MDP | PRESUPUESTO BASE MDP S/IVA | PRESUPUESTO BASE MDP C/IVA | PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS NATURALES | TIPO DE ADJUDICACIÓN | PREBASES | CONVOCATORIA | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA DE PROPOSICIONES | FALLO | CONTRATO | ANTICIPO |  |  | INICIO | TERMINO | LICITANTES PROPUESTOS
[16 empty] | % | MONTO MDP | FECHA DE PAGO
RECURSOS PROPIOS MANTENIMIENTO 2014
AREAS COMUNES
DRAGADO
1 | Dragado de Mantenimiento del Río Coatzacoalcos en el Recinto portuario Coatzacoalcos y terminal Pajaritos Ciclo 2014 - 2015 |  | LO-009J3F001-I27-2014 |  |  |  | 120 | LPI | 2014-07-09 | 2014-07-24 | 07-AGO-14 11:00 HRS | 07-AGO-14 13:00 HRS | 08-SEP-14 12:00 HRS | 22-SEP-14 0900 HRS | DESIERTA | 30 |  | N/A | 2014-11-01 | 2015-02-28
Formulas:
TERMINO = [INICIO]+[PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS NATURALES]-1

## 1er. PAQ. LICITACIONES (3) (hidden)
| RUBRO | PRESUPUESTO BASE MDP | NO. DE PROCEDIMIENTO | PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS NATURALES | TIPO DE ADJUDICACIÓN | PREBASES | CONVOCATORIA | VISITA DE OBRA | 1a.JUNTA DE ACLARACIONES | 2a.JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA DE PROPOSICIONES | FALLO | CONTRATO | ANTICIPO |  |  | INICIO | TERMINO | LICITANTES PROPUESTOS
[14 empty] | % | MONTO MDP | FECHA DE PAGO
RECURSOS PROPIOS MANTENIMIENTO 2015
OBRAS EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y LAGUNA DE PAJARITOS
1 | Rehabilitación, Modernización, y Adecuación, del Sistema Eléctrico, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos, y Reubicación de Postes y Superpostes, Incluyendo Sustitución de Luminarias, y Adecuación al Sistema Eléctrico, en la Laguna de Pajaritos. | 9 | LO-009J3F001-N2-2015 | 207 | LPN | ----- | 2015-03-10 | 17-MAR-15 09:00 HRS | 17-MAR-15 12:00 HRS | 20-MAR-15 12:00 HRS | 27-MAR-15 10:00 HRS | 01-ABR-15 10:00 HRS | 06-ABR-15 10:00 HRS | 15 |  | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-10-31
2 | Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de Bodegas 1 y 2, para Granel Agrícola y Mineral | 32 | LO-009J3F001-N3-2015 | 236 | LPN | 2015-02-26 | 2015-03-12 | 18-MAR-15 09:00 HRS | 18-MAR-15 11:00 HRS | 20-MAR-15 11:00 HRS | 27-MAR-15 12:00 HRS | 01-ABR-15 12:00 HRS | 06-ABR-15 12:00 HRS | 15 |  | 2015-04-07 | 2015-04-09 | 2015-11-30
3 | Supervisión y Control de Calidad de la Obra: Rehabilitación, Modernización, y Adecuación, del Sistema Eléctrico, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos, y Reubicación de Postes y Superpostes, Incluyendo Sustitución de Luminarias, y Adecuación al Sistema Eléctrico, en la Laguna de Pajaritos. | 1.2 | IO-009J3F001-N5-2015 | 222 | ITP | ----- | 2015-03-31 | 06-ABR-15 09:00 HRS | 06-ABR-15 11:00 HRS |  | 10-ABR-15 09:00 HRS | 13-ABR-15 09:00 HRS | 14-ABR-15 09:00 HRS | 15 |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-11-22
4 | Supervisión y Control de Calidad de la Obra: Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de Bodegas 1 y 2, para Granel Agrícola y Mineral | 2.2 | IO-009J3F001-N6-2015 | 251 | ITP | ----- | 2015-03-31 | 06-ABR-15 09:00 HRS | 06-ABR-15 13:00 HRS |  | 10-ABR-15 09:00 HRS | 13-ABR-15 11:00 HRS | 14-ABR-15 11:00 HRS | 15 |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-12-21
5 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Comunes en el Recinto Portuario Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos | 4.4 | IO-009J3F001-N7-2015 | 240 | ITP | ----- | 2015-04-01 | 09-ABR-15 09:00 HRS | 09-ABR-15 11:00 HRS |  | 17-ABR-15 10:00 HRS | 23-ABR-15 10:00 HRS | 27-ABR-15 10:00 HRS | 15 |  | 2015-04-30 | 2016-05-04 | 2016-12-29
6 | Mantenimiento a Vías Férreas del Recinto Portuario Coatzacoalcos. | 4 | IO-009J3F001-N8-2015 | 240 | ITP | ----- | 2015-04-01 | 09-ABR-15 09:00 HRS | 09-ABR-15 13:00 HRS |  | 17-ABR-15 12:00 HRS | 23-ABR-15 12:00 HRS | 27-ABR-15 12:00 HRS | 15 |  | 2015-04-30 | 2016-05-04 | 2016-12-29
7 | Estudio y Analisis de la Dinamica Morfologica del Río Coatzacoalcos para Fines de Navegación y Dragado | 0.65249 | IO-009J3F001-N9-2016 | 30 | ITP | ----- | 2015-04-01 | 09-ABR-15 11:00 HRS | 09-ABR-15 16:00 HRS |  | 17-ABR-15 16:00 HRS | 23-ABR-15 16:00 HRS | 27-ABR-15 16:00 HRS | 15 |  | 2015-04-30 | 2016-05-04 | 2016-06-02
53.4525
Formulas:
TERMINO = [INICIO]+[PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS NATURALES]-1

## 1er. PAQ. LICITACIONES (4) (hidden)
| RUBRO | PRESUPUESTO BASE MDP | NO. DE PROCEDIMIENTO | PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS NATURALES | TIPO DE ADJUDICACIÓN | PREBASES | CONVOCATORIA | VISITA DE OBRA | 1a.JUNTA DE ACLARACIONES | 2a.JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA DE PROPOSICIONES | FALLO | CONTRATO | ANTICIPO |  |  | INICIO | TERMINO | LICITANTES PROPUESTOS
[14 empty] | % | MONTO MDP | FECHA DE PAGO
RECURSOS PROPIOS MANTENIMIENTO 2015
OBRAS EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y LAGUNA DE PAJARITOS
1 | Rehabilitación, Modernización, y Adecuación, del Sistema Eléctrico, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos, y Reubicación de Postes y Superpostes, Incluyendo Sustitución de Luminarias, y Adecuación al Sistema Eléctrico, en la Laguna de Pajaritos. | 9 | LO-009J3F001-N2-2015 | 207 | LPN | ----- | 2015-03-10 | 17-MAR-15 09:00 HRS | 17-MAR-15 12:00 HRS | 20-MAR-15 12:00 HRS | 27-MAR-15 10:00 HRS | 07-ABR-15 16:00 HRS | 08-ABR-15 10:00 HRS | 15 |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-10-31
2 | Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de Bodegas 1 y 2, para Granel Agrícola y Mineral | 32 | LO-009J3F001-N3-2015 | 236 | LPN | 2015-02-26 | 2015-03-12 | 18-MAR-15 09:00 HRS | 18-MAR-15 11:00 HRS | 20-MAR-15 11:00 HRS | 27-MAR-15 12:00 HRS | 08.-ABR-15 18:00 HRS | 09-ABR-15 10:00 HRS | 15 |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-11-30
3 | Supervisión y Control de Calidad de la Obra: Rehabilitación, Modernización, y Adecuación, del Sistema Eléctrico, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos, y Reubicación de Postes y Superpostes, Incluyendo Sustitución de Luminarias, y Adecuación al Sistema Eléctrico, en la Laguna de Pajaritos. | 1.2 | IO-009J3F001-N5-2015 | 222 | ITP | ----- | 2015-03-17 | 20-MAR-15 09:00 HRS | 20.-MAR-15 16:00 HRS |  | 27-MAR-15 16:00 HRS | 07-ABR-15 18:00 HRS | 08-ABR-15 12:00 HRS | 15 |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-11-15
4 | Supervisión y Control de Calidad de la Obra: Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de Bodegas 1 y 2, para Granel Agrícola y Mineral | 2.2 | IO-009J3F001-N6-2015 | 251 | ITP | ----- | 2015-03-17 | 20-MAR-15 09:00 HRS | 20.-MAR-15 18:00 HRS |  | 27-MAR-15 18:00 HRS | 08-ABR-15 16:00 HRS | 09-ABR-15 12:00 HRS | 15 |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-12-15
5 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Comunes en el Recinto Portuario Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos | 4.4 | IO-009J3F001-N7-2015 | 240 | ITP | ----- | 2015-04-01 | 09-ABR-15 09:00 HRS | 09-ABR-15 11:00 HRS |  | 17-ABR-15 10:00 HRS | 23-ABR-15 10:00 HRS | 27-ABR-15 10:00 HRS | 15 |  | 2015-04-30 | 2016-05-04 | 2016-12-29
6 | Mantenimiento a Vías Férreas del Recinto Portuario Coatzacoalcos. | 4 | IO-009J3F001-N8-2015 | 240 | ITP | ----- | 2015-04-01 | 09-ABR-15 09:00 HRS | 09-ABR-15 13:00 HRS |  | 17-ABR-15 12:00 HRS | 23-ABR-15 12:00 HRS | 27-ABR-15 12:00 HRS | 15 |  | 2015-04-30 | 2016-05-04 | 2016-12-29
7 | Estudio y Analisis de la Dinamica Morfologica del Río Coatzacoalcos para Fines de Navegación y Dragado | 0.65249 | IO-009J3F001-N9-2016 | 30 | ITP | ----- | 2015-04-01 | 09-ABR-15 11:00 HRS | 09-ABR-15 16:00 HRS |  | 17-ABR-15 16:00 HRS | 23-ABR-15 16:00 HRS | 27-ABR-15 16:00 HRS | 15 |  | 2015-04-30 | 2016-05-04 | 2016-06-02
53.4525
Formulas:
TERMINO = [INICIO]+[PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS NATURALES]-1

## 2do. PAQ. LICITACIONES pajarito (hidden)
No. | RUBRO | PRESUPUESTO BASE MDP | NO. DE PROCEDIMIENTO | PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS NATURALES) | TIPO DE ADJUDICACIÓN | PREBASES | CONVOCATORIA | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | 2a.JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES | FALLO | CONTRATO | ANTICIPO |  |  | INICIO | TERMINO | LICITANTES PROPUESTOS
[14 empty] | % | MONTO MDP | PAGO
RECURSOS PROPIOS MANTENIMIENTO 2015
OBRAS EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y LAGUNA DE PAJARITOS
1 | Mantenimiento y deshierbe de Áreas Verdes y Comunes en el Recinto Portuario Coatzacoalcos y en la Laguna de Pajaritos | 9 | IO-009J3F001-N7-2015 | 214 | ITP | ----- | 2015-04-23 | 30-ABR-15 09:00 HRS | 30-ABR-15 11:00 HRS |  | 08-MAY-15 10:00 HRS | 15-MAY-15 10:00 HRS | 22-MAY-15 10:00 HRS | 15 |  | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 2015-12-31
2 | Mantenimiento a Vías Férreas en el Recinto Portuario Coatzacoalcos. | 32 | IO-009J3F001-N8-2015 | 214 | ITP | ----- | 2015-04-23 | 30-ABR-15 09:00 HRS | 30-ABR-15 13:00 HRS |  | 08-MAY-15 12:00 HRS | 15-MAY-15 12:00 HRS | 22-MAY-15 12:00 HRS | 15 |  | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 2015-12-31
3 | Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construccion de barda perimetral, Etapa 1. |  | LO-009J3F001-N9-2015 | 153 | LPN |  | 2015-04-28 | 06-MAY-15 9:00 HRS | 06-MAY-15 12:00 HRS |  | 13-MAY-15 10:00 HRS | 20-MAY-15 10:00 HRS | 25-MAY-15 10:00 HRS | 15 |  | 2015-05-26 | 2015-06-01 | 2015-10-31
4 | Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Rehabilitacion de vialidades. | 1.2 | IO-009J3F001-N10-2015 | 122 | ITP | ----- | 2015-04-28 | 06-MAY-15 11:00 HRS | 06-MAY-15 16:00 HRS |  | 13-MAY-15 16:00 HRS | 20-MAY-15 16:00 HRS | 25-MAY-15 12:00 HRS | 15 |  | 2015-05-26 | 2015-06-01 | 2015-09-30
5 | Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Oficina Administrativa y caseta de control de acceso. | 2.2 | IO-009J3F001-N11-2015 | 122 | ITP | ----- | 2015-04-28 | 06-MAY-15 11:00 HRS | 06-MAY-15 18:00 HRS |  | 13-MAY-15 18:00 HRS | 20-MAY-15 18:00 HRS | 25-MAY-15 16:00 HRS | 15 |  | 2015-05-26 | 2015-06-01 | 2015-09-30
6 | Supervisión y Control de Calidad de las Obras: Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Rehabilitacion de vialidades; Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Oficina Administrativa y caseta de control de acceso; Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construccion de barda perimetral, Etapa 1. |  | IO-009J3F001-N12-2015 | 168 | ITP | ----- | 2015-04-30 | 07-MAY-15 09:00 HRS | 07-MAY-15 12:00 HRS |  | 15-MAY-15 10:00 HRS | 21-MAY-15 10:00 HRS | 26-MAY-15 16:00 HRS | 15 |  | 2016-05-27 | 2015-06-01 | 2015-11-15
7 | Adecuacion de Portada Sur para Aduana en el Recinto Portuario Coatzacoalcos. |  | LO-009J3F001-N13-2015 | 153 | LPN | ----- | 2015-05-22 | 28-MAY-15 09:00 HRS | 28-MAY-15 12:00 HRS |  | 08-JUN 15 10:00 HRS | 17-JUN 15 10:00 HRS | 22-JUN 15 10:00 HRS | 15 |  | 2015-06-23 | 2015-07-01 | 2015-11-30
8 | Supervisión y Control de Calidad de la Obra: Adecuacion de Portada Sur para Aduana en el Recinto Portuario Coatzacoalcos. |  | IO-009J3F001-N14-2015 | 168 | ITP | ----- | 2015-05-22 | 28-MAY-15 09:00 HRS | 28-MAY-15 16:00 HRS |  | 08-JUN 15 16:00 HRS | 17-JUN 15 16:00 HRS | 22-JUN 15 16:00 HRS | 15 |  | 2015-06-23 | 2015-07-01 | 2015-12-15
44.4
Formulas:
TERMINO = [INICIO]+[PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS NATURALES)]-1

## 2do. PAQ. LICITAC. paja (2 (hidden)
No. | RUBRO | PRESUPUESTO BASE MDP | NO. DE PROCEDIMIENTO | PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS NATURALES) | TIPO DE ADJUDICACIÓN | PREBASES | CONVOCATORIA | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | 2a.JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES | FALLO | CONTRATO | ANTICIPO |  |  | INICIO | TERMINO | LICITANTES PROPUESTOS
[14 empty] | % | MONTO MDP | PAGO
RECURSOS PROPIOS MANTENIMIENTO 2015
OBRAS EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y LAGUNA DE PAJARITOS
1 | Mantenimiento y deshierbe de Áreas Verdes y Comunes en el Recinto Portuario Coatzacoalcos y el Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos | 9 | IO-009J3F001-N7-2015 | 214 | ITP | ----- | 2015-04-23 | 30-ABR-15 09:00 HRS | 30-ABR-15 11:00 HRS |  | 08-MAY-15 10:00 HRS | 15-MAY-15 10:00 HRS | 22-MAY-15 10:00 HRS | 15 |  | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 2015-12-31
2 | Mantenimiento a Vías Férreas en el Recinto Portuario Coatzacoalcos. | 32 | IO-009J3F001-N8-2015 | 214 | ITP | ----- | 2015-04-23 | 30-ABR-15 09:00 HRS | 30-ABR-15 13:00 HRS |  | 08-MAY-15 12:00 HRS | 15-MAY-15 12:00 HRS | 22-MAY-15 12:00 HRS | 15 |  | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 2015-12-31
3 | Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Ampliacion de barda perimetral, Primera Etapa. |  | LO-009J3F001-N9-2015 | 153 | LPN | ----- | 2015-05-05 | 13-MAY-15 9:00 HRS | 13-MAY-15 12:00 HRS |  | 20-MAY-15 10:00 HRS | 27-MAY-15 18:00 HRS | 28-MAY-15 18:00 HRS | 15 |  | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-10-31
4 | Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Rehabilitacion de vialidades. | 1.2 | IO-009J3F001-N10-2015 | 122 | ITP | ----- | 2015-05-05 | 13-MAY-15 11:00 HRS | 13-MAY-15 16:00 HRS |  | 20-MAY-15 16:00 HRS | 27-MAY-15 10:00 HRS | 28-MAY-15 10:00 HRS | 15 |  | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-09-30
5 | Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Oficina Administrativa y caseta de control de acceso. | 2.2 | IO-009J3F001-N11-2015 | 122 | ITP | ----- | 2015-05-05 | 13-MAY-15 11:00 HRS | 13-MAY-15 18:00 HRS |  | 20-MAY-15 18:00 HRS | 27-MAY-15 12:00 HRS | 28-MAY-15 12:00 HRS | 15 |  | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-09-30
6 | Adecuacion de Accesos en la Portada Sur, para revision Aduanal en el Recinto Portuario Coatzacoalcos. |  | LO-009J3F001-N13-2015 | 153 | LPN | ----- | 2015-05-22 | 28-MAY-15 09:00 HRS | 28-MAY-15 12:00 HRS |  | 08-JUN 15 10:00 HRS | 17-JUN 15 10:00 HRS | 22-JUN 15 10:00 HRS | 15 |  | 2015-06-23 | 2015-07-01 | 2015-11-30
7 | Rehabilitacion del cuerpo de la escollera lado Allende, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos. |  | LO-009J3F001-N15-2015 | 81 | LPN | 2015-05-15 | 2015-06-02 | 10-JUN 15 09:00 HRS | 10-JUN 15 12:00 HRS |  | 18-JUN 15 09:00 HRS | 26-JUN 15 10:00 HRS | 01-JUL-15 10:00 HRS | 15 |  | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 2015-10-03
8 | Construcción de Bodega 8, para Granel Agrícola y Mineral, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos. |  | LO-009J3F001-N16-2015 | 155 | LPN | 2015-05-15 | 2015-06-02 | 11-JUN 15 09:00 HRS | 11-JUN 15 12:00 HRS |  | 18-JUN 15 12:00 HRS | 26-JUN 15 12:00 HRS | 01-JUL-15 12:00 HRS | 15 |  | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 2015-12-16
9 | Supervisión y Control de Calidad de las Obras: Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Rehabilitacion de vialidades; Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Oficina Administrativa y caseta de control de acceso; Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construccion de barda perimetral, Primera Etapa. |  | IO-009J3F001-N12-2015 | 168 | ITP | ----- | 2015-04-30 | 07-MAY-15 09:00 HRS | 07-MAY-15 12:00 HRS |  | 15-MAY-15 10:00 HRS | 21-MAY-15 10:00 HRS | 26-MAY-15 16:00 HRS | 15 |  | 2016-05-27 | 2015-06-01 | 2015-11-15
10 | Supervisión y Control de Calidad de la Obra: Adecuacion de Accesos en la Portada Sur, para revision Aduanal en el Recinto Portuario Coatzacoalcos. |  | IO-009J3F001-N14-2015 | 168 | ITP | ----- | 2015-05-22 | 28-MAY-15 09:00 HRS | 28-MAY-15 16:00 HRS |  | 08-JUN 15 16:00 HRS | 17-JUN 15 16:00 HRS | 22-JUN 15 16:00 HRS | 15 |  | 2015-06-23 | 2015-07-01 | 2015-12-15
11 | Supervisión y Control de Calidad de la Obra: Rehabilitacion del cuerpo de la escollera lado Allende, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos |  | IO-009J3F001-N17-2015 | 96 | ITP | ----- | 2015-06-09 | 16-JUN 15 09:00 HRS | 16-JUN 15 12:00 HRS |  | 24-JUN 15 10:00 HRS | 02-JUL-15 10:00 HRS | 07-JUL-15 10:00 HRS | 15 |  | 2015-07-10 | 2015-07-15 | 2015-10-18
12 | Supervisión y Control de Calidad de la Obra: Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de Bodega 8, para Granel Agrícola y Mineral. |  | IO-009J3F001-N18-2015 | 170 | ITP | ----- | 2015-06-09 | 16-JUN 15 09:00 HRS | 16-JUN 15 16:00 HRS |  | 24-JUN 15 12:00 HRS | 02-JUL-15 12:00 HRS | 07-JUL-15 12:00 HRS | 15 |  | 2015-07-10 | 2015-07-15 | 2015-12-31
44.4
Formulas:
TERMINO = [INICIO]+[PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS NATURALES)]-1

## Hoja1 (hidden)
RECURSOS PROPIOS MANTENIMIENTO 2016
OBRAS EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y LAGUNA DE PAJARITOS
No. | RUBRO | PRESUPUESTO BASE MDP | NO. DE PROCEDIMIENTO | PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS NATURALES) | TIPO DE ADJUDICACIÓN | PREBASES | CONVOCATORIA | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | 2a.JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES | FALLO | CONTRATO | ANTICIPO |  |  | INICIO | TERMINO
[14 empty] | % | MONTO MDP | PAGO
LICITACIONES PROGRAMADAS (1ER. PAQUETE)
1 | Rehabilitacion del cuerpo de la escollera lado Allende, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos. |  | LO-009J3F001-NXX-2015 | 81 | LPN | ------ | 2015-11-05 | 11-NOV-15 09:00 HRS | 11-NOV-15 11:00 HRS |  | 19-NOV-15 10:00 HRS | 26-NOV-15 10:00 HRS | 30-NOV-15 10:00 HRS | 15 |  |  | 2015-12-01 | 2016-02-19
2 | Supervisión y Control de Calidad de la Obra: Rehabilitacion del cuerpo de la escollera lado Allende, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos |  | IO-009J3F001-NXX-2015 | 96 | ITP | ----- | 2015-11-05 | 11-NOV-15 09:00 HRS | 11-NOV-15 16:00 HRS |  | 19-NOV-15 16:00 HRS | 26-NOV-15 16:00 HRS | 30-NOV-15 16:00 HRS | S/A |  |  | 2015-12-01 | 2016-03-05
1 | Mantenimiento a la Red Hidraúlica en el Recinto Portuario Coatzacoalcos y en el Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos. |  | IO-009J3F001-E1-2016 | 241 | ITP |  | 2016-03-03 | 14-MAR-16 09:00 HRS | 14-MAR-16 10:30 HRS |  | 21-MAR-16 9:30 HRS | 28-MAR-16 10:00 HRS | 29-MAR-16 10:00 HRS | 30% |  | 2015-03-30 | 2016-04-04 | 2016-11-30
2 | Mantenimiento y deshierbe de Áreas Verdes y Comunes en el Recinto Portuario Coatzacoalcos y del Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos. |  | IO-009J3F001-E2-2016 | 241 | ITP |  | 2016-03-03 | 14-MAR-16 09:00 HRS | 14-MAR-16 12:00 HRS |  | 21-MAR-16 11:00 HRS | 28-MAR-16 11:00 HRS | 29-MAR-16 11:00 HRS | 30% |  | 2015-03-30 | 2016-04-04 | 2016-11-30
3 | Mantenimiento al Faro Lucio Gallardo y Pavon, ubicado en Villa Allende, Segunda Etapa, del Recinto Portuario Coatzacoalcos. |  | IO-009J3F001-E3-2016 | 241 | ITP |  | 2016-03-04 | 14-MAR-16 09:00 HRS | 14-MAR-16 13:00HRS |  | 21-MAR-16 12:30 HRS | 28-MAR-16 12:00 HRS | 29-MAR-16 12:00 HRS | 30% |  | 2015-03-30 | 2016-04-04 | 2016-11-30
4 | Mantenimiento a Instalaciones Eléctricas en el Recinto Portuario Coatzacoalcos y en el Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos. |  | IO-009J3F001-E4-2016 | 241 | ITP |  | 2016-03-04 | 14-MAR-16 09:00 HRS | 14-MAR-16 16:00 HRS |  | 21-MAR-16 14:00 HRS | 28-MAR-16 13:00 HRS | 29-MAR-16 13:00 HRS | 30% |  | 2015-03-30 | 2016-04-04 | 2016-11-30
5 | Mantenimiento mediante Impermeabilización de Edificios: Administrativo, OIC, Bomberos, Almacen General, Talleres de Mantenimiento, Aduana y Casas Campamento, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos. |  | IO-009J3F001-E5-2016 | 119 | ITP |  | 2016-03-07 | 14-MAR-16 09:00 HRS | 14-MAR-16 17:30 HRS |  | 21-MAR-16 16:00 HRS | 28-MAR-16 14:00 HRS | 29-MAR-16 14:00 HRS | 30% |  | 2015-03-30 | 2016-04-04 | 2016-07-31
6 | Mantenimiento y Rehabilitación de Balizas en el Recinto Portuario Coatzacoalcos. |  | IO-009J3F001-E6-2016 | 119 | ITP |  | 2016-03-07 | 14-MAR-16 12:30 HRS | 14-MAR-16 18:30 HRS |  | 21-MAR-16 17:30 HRS | 28-MAR-16 16:00 HRS | 29-MAR-16 16:00 HRS | 30% |  | 2015-03-30 | 2016-04-04 | 2016-07-31
7 | Mantenimiento general a Bodegas del Recinto Portuario Coatzacoalcos. |  | IO-009J3F001-E7-2016 | 180 | ITP |  | 2016-03-08 | 15-MAR-16 09:00 HRS | 15-MAR-16 11:00 HRS |  | 22-MAR-16 10:00 HRS | 29-MAR-16 10:00 HRS | 30-MAR-16 10:00 HRS | 30% |  | 2016-03-31 | 2016-04-04 | 2016-09-30
8 | Mantenimiento mediante señalamiento Horizontal y Vertical, en muelles, antemuelles, vialidades y áreas comunes del Recinto Portuario Coatzacoalcos. |  | IO-009J3F001-E8-2016 | 150 | ITP |  | 2016-03-08 | 15-MAR-16 09:00 HRS | 15-MAR-16 12:30HRS |  | 22-MAR-16 12:00 HRS | 29-MAR-16 11:00 HRS | 30-MAR-16 11:00 HRS | 30% |  | 2016-03-31 | 2016-04-04 | 2016-08-31
9 | Desazolve y limpieza de registros, drenes, alcantarillas y canales del Recinto Portuario Coatzacoalcos. |  | IO-009J3F001-E9-2016 | 150 | ITP |  | 2016-03-08 | 15-MAR-16 09:00 HRS | 15-MAR-16 14:00 HRS |  | 22-MAR-16 14:00 HRS | 29-MAR-16 12:00 HRS | 30-MAR-16 12:00 HRS | 30% |  | 2016-03-31 | 2016-04-04 | 2016-08-31
10 | Elaboración de Evaluaciones Económicas de Programas y Proyectos de Inversión 2017; Recalendarización de Programas y Proyectos de Inversión del Recinto Portuario de Coatzacoalcos y Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos; y Dictámen por el experto para el Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2. |  | IO-009J3F001-E10-2016 | 88 | ITP |  | 2016-03-08 | 15-MAR-16 12:00 HRS | 15-MAR-16 16:00 HRS |  | 22-MAR-16 16:00 HRS | 29-MAR-16 14:00 HRS | 30-MAR-16 14:00 HRS | S/A |  | S/A | 2016-04-04 | 2016-06-30
11 | Proyecto Ejecutivo de la Rehabilitación del Cuerpo de la Escollera Lado Coatzacoalcos, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos |  | IO-009J3F001-E11-2016 | 30 | ITP |  | 2016-03-08 | 15-MAR-16 12:00 HRS | 15-MAR-16 17:30 HRS |  | 22-MAR-16 17:30 HRS | 29-MAR-16 16:00 HRS | 30-MAR-16 16:00 HRS | S/A |  | S/A | 2016-04-04 | 2016-05-03
Formulas:
TERMINO = [INICIO]+[PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS NATURALES)]-1

## invitacion
RECURSOS PROPIOS MANTENIMIENTO 2016
OBRAS EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION | NO. DE PROCEDIMIENTO | RUBRO | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES | FALLO | PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS NATURALES) | INICIO
1 | LO-009J3F001-NXX-2015 | Rehabilitacion del cuerpo de la escollera lado Allende, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos. | 11-NOV-15 09:00 HRS | 11-NOV-15 11:00 HRS | 19-NOV-15 10:00 HRS | 26-NOV-15 10:00 HRS | 81 | 2015-12-01
2 | IO-009J3F001-NXX-2015 | Supervisión y Control de Calidad de la Obra: Rehabilitacion del cuerpo de la escollera lado Allende, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos | 11-NOV-15 09:00 HRS | 11-NOV-15 16:00 HRS | 19-NOV-15 16:00 HRS | 26-NOV-15 16:00 HRS | 96 | 2015-12-01
1 | IO-009J3F001-E23-2016 | Mantenimiento preventivo a Bodegas; Torre de Control y Edificio de Capitanía (por daños provocados por la explosión de la Planta Clorados III en el Complejo Pajaritos), del Recinto Portuario Coatzacoalcos. | 23-MAY-2016 09:00 HRS | 23-MAY-2016 10:30 HRS | 06-JUN-2016 13:00 HRS | 09-JUN-16 10:00 HRS | #REF! | 2016-06-13
2 | IO-009J3F001-E24-2016 | Mantenimiento a Vías Férreas del Recinto Portuario Coatzacoalcos. | 23-MAY-2016 09:00 HRS | 23-MAY-2016 12:30 HRS | 06-JUN-2016 11:30 HRS | 09-JUN-16 12:00 HRS | 171 | 2016-06-13
3 | IO-009J3F001-E25-2016 | Rehabilitación de Tapas de Concreto y Rejillas Metalicas, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos. | 23-MAY-2016 09:00 HRS | 23-MAY-2016 16:00 HRS | 06-JUN-2016 10:00 HRS | 09-JUN-16 14:00 HRS | 156 | 2016-06-13
4 | IO-009J3F001-E26-2016 | Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de espacios en Planta Alta de las Oficinas Administrativas de API, del Recinto Portuario Coatzacoalcos. | 23-MAY-2016 09:00 HRS | 23-MAY-2016 17:30 HRS | 06-JUN-2016 14:30 HRS | 09-JUN-16 16:00 HRS | 156 | 2016-06-13
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas | IO-009J3F001-E38-2016 | Adecuación y mantenimiento del acceso a Bodegas 5, 6 y 7, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos. | 05-SEP-2016 10:00 HRS | 05-SEP-2016 11:30 HRS | 12-SEP-2016 9:30 HRS | 14-SEP-2016 10:00 HRS | 102 | 2016-09-20
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas | AO-009J3F001-E39-2016 | Elaboración y actualización del análisis Costo - Beneficio del proyecto "Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2" | ENTREGA DE COTIZACION 05-SEP-2016 14:00 HRS |  | 09-SEP-2016 09:00 HRS | 12-SEP-2016 13:00 HRS | 62 | 2016-09-15
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas | IO-009J3F001-E40-2016 | Elaboración de Levantamientos Batimétricos de Control en Áreas Navegables del Recinto Portuario Coatzacoalcos y en la Laguna de Pajaritos. | 05-SEP-2016 10:00 HRS | 05-SEP-2016 13:00 HRS | 12-SEP-2016 11:00 HRS | 14-SEP-2016 11:00 HRS | 102 | 2016-09-20
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas | IO-009J3F001-E41-2016 | Revisión, Complemento y Elaboración de Expedientes Unitarios de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas de los Ejercicios 2014 y 2015. | 05-SEP-2016 10:00 HRS | 05-SEP-2016 14:30 HRS | 12-SEP-2016 12:30 HRS | 14-SEP-2016 12:00 HRS | 102 | 2016-09-20
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas | IO-009J3F001-E42-2016 | Elaboración de Dictámenes, Adecuaciones y Certificación por Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos | 05-SEP-2016 12:00 HRS | 05-SEP-2016 15:30 HRS | 12-SEP-2016 14:00 HRS | 14-SEP-2016 13:00 HRS | 102 | 2016-09-20
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas | IO-009J3F001-E43-2016 | Mantenimiento Preventivo de Colectores en Antemuelle, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos. | 05-SEP-2016 12:00 HRS | 05-SEP-2016 17:00 HRS | 12-SEP-2016 15:30 HRS | 14-SEP-2016 14:00 HRS | 72 | 2016-09-20
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas | IO-009J3F001-E44-2016 | Despalme y colocación de Material Friccionante en Patio a Cielo Abierto, en el Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos. | 05-SEP-2016 12:00 HRS | 05-SEP-2016 18:00 HRS | 12-SEP-2016 16:30 HRS | 14-SEP-2016 15:00 HRS | 102 | 2016-09-20
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas | IO-009J3F001-E45-2016 | Reubicación de Postes en Av. Colón y Transición Aérea–Subterránea de Alimentación Eléctrica al Recinto Portuario Coatzacoalcos, y Mantenimiento a Plantas de Emergencia de los Recintos Portuarios Coatzacoalcos y en la Laguna de Pajaritos. | 05-SEP-2016 14:00 HRS | 05-SEP-2016 19:00 HRS | 12-SEP-2016 17:30 HRS | 14-SEP-2016 18:00 HRS | 102 | 2016-09-20
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas | IO-009J3F001-E46-2016 | Supervisión y Control de Calidad de los trabajos de "Adecuación y mantenimiento del acceso a Bodegas 5, 6 y 7, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos.","Mantenimiento Preventivo de Colectores en Antemuelle, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos". | 05-SEP-2016 14:00 HRS | 05-SEP-2016 20:00 HRS | 12-SEP-2016 18:30 HRS | 14-SEP-2016 16:00 HRS | 102 | 2016-09-20
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas | IO-009J3F001-E47-2016 | Supervision y control de Calidad de los trabajos de "Despalme y colocación de Material Friccionante en Patio a Cielo Abierto, en el Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos" | 05-SEP-2016 12:00 HRS | 05-SEP-2016 18:00 HRS | 12-SEP-2016 19:30 HRS | 14-SEP-2016 17:00 HRS | 102 | 2016-09-20